«Дорожная карта» деятельности инновационной площадки

Сроки реализации мероприятий «дорожной карты»: учебный год (с июня по июнь)

Участники: педагоги образовательной организации (ОО),

сотрудники ЗАО «Новый Диск-трейд» (НД)

| Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание рабочей группы, назначение ответственных от двух Сторон Соглашения | июнь-август | НД, ОО |
| Обеспечение педагогов ОО доступом к образовательным ресурсам и всем необходимым методическим материалом | июнь-август | НД |
| Установочный вебинар по программе инновационных площадок на 2022-23 учебный год | в период с 13 по 24 сентября | НД |
| Методические консультации педагогов ОО | в течение всего периода действия Соглашения | НД |
| Техническая поддержка использования ресурсов НД | в течение всего периода действия Соглашения | НД |
| Участие в исследованиях (анкетирование, аналитика) | в течение всего периода действия Соглашения | ОО |
| Участие в совместных проектах (конкурсы, олимпиады и т.п.) | в течение всего периода действия Соглашения (по согласованию) | ОО, НД |
| Выступление на мероприятиях НД | не реже 1 раз в месяц (по согласованию) | НД, ОО |
| Выступление на мероприятиях муниципального и регионального уровня (с информированием НД) | в соответствии с планом ОО | ОО |
| Разработка сценариев использования ресурсов НД при работе с детьми | 1 раз в квартал | ОО |
| Трансляция опыта работы с электронными ресурсами НД в социальных сетях и/или сайте ОО | 1 раз в месяц | ОО |
| Сдача отчётных материалов (включая фото- и видеоматериалы) | 1 раз в полугодие | ОО |
| Отзывы от педагогов и родителей воспитанников ОО | в течение учебного года | ОО |
| Промежуточный вебинар по программе инновационных площадок на учебный год | январь | НД, ОО |
| Итоговая конференция проекта «Развиваемся вместе» | июнь | НД, ОО |

Ресурсы НД:

1. Курс «Знай больше с Робобориком!»

2. Курс «Стань школьником с Робобориком!»

3. Студия знаний Робоборика

4. Интерактивные плакаты «Окружающий мир с Робобориком»

5. Аудиокниги Робоборика