Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский краевой институт развития образования»

**КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС**

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

**ТЕМА**: «Развитие социальных связей в кадетском образовании как фактор развития кадетского движения в крае»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **СОГЛАСОВАНО**  **Куратор: Осеева Е.И., проректор по НИР,**  **кандидат педагогических наук**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022** |

**Хабаровск** - **2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Целевой компонент**    **Цель**: разработка и апробация моделей социального партнерства ДОУ в реализации кадетского (прокадетского) образования  Задачи:  1. Обновление содержания основной образовательной программы и программы воспитания ДОУ в соответствии с моделью социального партнерства и региональной моделью кадетского образования.  2. Разработка программно-методических, методических материалов соответствии с обновленным содержанием основной образовательной программы и программы воспитания.  3. Организация обмена опытом работы по реализации модели социального партнерства через компоненты основной образовательной и программы воспитания. | | |
|  | **Организационно-деятельностный компонент** | | |
| **Этапы (дата)** | **Основные направления деятельности** | **Основные мероприятия** | **Срок реализации** |
| 1.1. | Разработка и оценка необходимых условий  реализации проекта: нормативно-правовое,  кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, социальное партнёрство | Разработка нормативно-правовых актов (приказы, положения, договора с социальными партнерами и др.)  - Приказ о создании рабочей группы по разработке модели социального партнерства, программы «Мы будущие кадеты» , корректировке ООП ДОУ и Программы воспитания. (09.08.2022)  - Приказ об утверждении программы «Мы будущие кадеты» (от 29.08.2022 г.)  -Приказ об утверждении проекта «Музейный комплекс «Патриот» (от29.08.2022 г.)  - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБОУ СОШ № 5 в рамках кадетского направления» (от 30.08.2022 г )  - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с Отделением Штаба местного отделения ВВПОД « ЮНАРМИЯ»  (от 01.09.2022 г.)  - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с  МБУ Краеведческий музей им.В.Е. Розова. (от 01.09.2022 г.)  - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБУ спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант». (от 29.08.2022 г.)  - Приказ об утверждение плана взаимодействия с социальными партнерами в рамках кадетского направления (от 02.09.2022 г.) | Август 2022 г.- |
| Разработка плана работы инновационной площадки | Июль 2022 г. |
| **2.2.** | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс | - Разработка модели социального партнерства;  - Разработка плана (дорожной карты)реализации модели социального партнерства;  -Разработка кадетского компонента в содержании основной образовательной программы и программы воспитания ДОУ;  - Разработка программы «Мы будущие кадеты»  - Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами детского сада;  -Разработка проекта «Музейный комплекс «Патриот» в детском саду»  - Разработка методических разработок : конспектов НОД, сценариев мероприятий, праздников, проектов в рамках кадетского направления;  - Разработка программы по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности с элементами строевой подготовки юных кадетов «Здравия желаем» ;  - Организация курсовой подготовки педагогов на сайте «Учебно-методический портал» по теме : Организационно-педагогические основы системы нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО  *Организация педагогических советов, методических объединений:*  «Тенденции в дошкольном образовании. Стратегии развития дошкольного образования Хабаровского края»  - Педсовет: «Социальное партнерство в реализации кадетского направления .Инновационные направления работы ДОУ»  - Педсовет «Применение технологии музейной педагогики в патриотическом воспитании дошкольников на современном этапе»  - Круглый стол«Новые формы и технологии взаимодействия по нравственно- патриотическому воспитанию: в системе педагог – воспитанник – родитель; в системе детский сад-социум»  - Семинар-практикум: Организация предметно-развивающей среды для осуществления нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.  Семинар – практикум с родителями «Как воспитать патриота»  - Районное методическое объединение «Социальное партнерство как средство и форма развития патриотического воспитания» |  |
| **2.3.** | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | Подготовка к изданию образовательных продуктов инновационной деятельности (корректировка, оформление и др.), издание.  - Отчет о практики взаимодействия в рамках модели социального партнерства по кадетскому (прокадетскому) образованию и воспитанию.  -Программа «Мы будущие кадеты»  -Проект «Музейный комплекс «Патриот» в ДОУ»;  - Программа по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности с элементами строевой подготовки юных кадетов «Здравия желаем»;  - Сборник разработок совместных мероприятий с социальными партнерами( праздников, досугов (в т. ч. приуроченных к государственным праздникам и знаменательным датам в Российской Федерации) в рамках кадетского образования. |  |
| **2.4.** | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности |  | |
| Отчеты  Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. | Октябрь 2023 |
| Участие в заседании совета по управлению инновациями | Октябрь 2022  Май 2023 |
|  |  |  |  |
| **Информационно-методическое распространение опыта**  Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику | | | |
| **2.1.** | Создание информационного ресурса | Информационная кампания на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» <http://vsevteme.ru/network/2290> | сентябрь 2022 г. |
| **2.2.** | Освещение деятельности в социальных сетях | Сайт ДОУ, Тelegram | Постоянно |
| **2.3.** | Организация методических мероприятий разного уровня | Педагогические советы, круглые столы, деловые игры, | В соответствии с планом |
| **2.4.** | Участие в методических, научно-практических мероприятиях | Участие в краевых,районных, всероссийских вебинарах, семинарах, конференциях, родительских собраниях | Постоянно |
| **2.6.** |  |  |  |
| Повышение квалификации | | | |
| **4.1.** | Курсы ПК | |  |
|  | Организация курсовой подготовки педагогов на сайте «Учебно-методический портал» по теме : Организационно-педагогические основы системы нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО | |  |