Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Хабаровский краевой институт развития образования»

КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ  КОМПЛЕКС

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

ТЕМА: «Развитие социальных связей в кадетском образовании как фактор развития кадетского движения в крае»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | СОГЛАСОВАНО Куратор: Осеева Е.И., проректор по НИР, кандидат педагогических наук «____»__________2022 |
| --- | --- |

Хабаровск - 2022

|  | Целевой компонент Цель: разработка и апробация моделей социального партнерства ДОУ в реализации кадетского (прокадетского) образования Задачи: 1. Обновление содержания основной образовательной программы и программы воспитания ДОУ в соответствии с моделью социального партнерства и региональной моделью кадетского образования. 2. Разработка программно-методических, методических материалов соответствии с обновленным содержанием основной образовательной программы и программы воспитания. 3. Организация обмена опытом работы по реализации модели социального партнерства через компоненты основной образовательной и программы воспитания. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-деятельностный компонент |  |  |
| Этапы (дата) | Основные направления деятельности | Основные мероприятия | Срок реализации |
| 1.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, социальное партнёрство | Разработка нормативно-правовых актов (приказы, положения, договора с социальными партнерами и др.) - Приказ о создании рабочей группы по разработке модели социального партнерства, программы «Мы будущие кадеты» , корректировке ООП ДОУ и Программы воспитания. (09.08.2022) - Приказ об утверждении программы «Мы будущие кадеты» (от 29.08.2022 г.) -Приказ об утверждении проекта «Музейный комплекс «Патриот» (от29.08.2022 г.) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБОУ СОШ № 5 в рамках кадетского направления» (от 30.08.2022 г ) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с Отделением Штаба местного отделения ВВПОД « ЮНАРМИЯ» (от 01.09.2022 г.) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБУ Краеведческий музей им.В.Е. Розова. (от 01.09.2022 г.) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБУ спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант». (от 29.08.2022 г.) - Приказ об утверждение плана взаимодействия с социальными партнерами в рамках кадетского направления (от 02.09.2022 г.) | Август 2022 г.- |
|  |  | Разработка плана работы инновационной площадки | Июль 2022 г. |
| 2.2. | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс | - Разработка модели социального партнерства; - Разработка плана (дорожной карты)реализации модели социального партнерства; -Разработка кадетского компонента в содержании основной образовательной программы и программы воспитания ДОУ; - Разработка программы «Мы будущие кадеты» - Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами детского сада; -Разработка проекта «Музейный комплекс «Патриот» в детском саду» - Разработка методических разработок : конспектов НОД, сценариев мероприятий, праздников, проектов в рамках кадетского направления; - Разработка программы по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности с элементами строевой подготовки юных кадетов «Здравия желаем» ; - Организация курсовой подготовки педагогов на сайте «Учебно-методический портал» по теме : Организационно-педагогические основы системы нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО Организация педагогических советов, методических объединений: «Тенденции в дошкольном образовании. Стратегии развития дошкольного образования Хабаровского края» - Педсовет: «Социальное партнерство в реализации кадетского направления .Инновационные направления работы ДОУ» - Педсовет «Применение технологии музейной педагогики в патриотическом воспитании дошкольников на современном этапе» - Круглый стол «Новые формы и технологии взаимодействия по нравственно- патриотическому воспитанию: в системе педагог – воспитанник – родитель; в системе детский сад-социум» - Семинар-практикум: Организация предметно-развивающей среды для осуществления нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Семинар – практикум с родителями «Как воспитать патриота» - Районное методическое объединение «Социальное партнерство как средство и форма развития патриотического воспитания» |  |
| 2.3. | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | Подготовка к изданию образовательных продуктов инновационной деятельности (корректировка, оформление и др.), издание. - Отчет о практики взаимодействия в рамках модели социального партнерства по кадетскому (прокадетскому) образованию и воспитанию. -Программа «Мы будущие кадеты» -Проект «Музейный комплекс «Патриот» в ДОУ»; - Программа по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности с элементами строевой подготовки юных кадетов «Здравия желаем»; - Сборник разработок совместных мероприятий с социальными партнерами( праздников, досугов (в т. ч. приуроченных к государственным праздникам и знаменательным датам в Российской Федерации) в рамках кадетского образования. |  |
| 2.4. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности |  |  |
|  |  | Отчеты Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. | Октябрь 2023 |
|  |  | Участие в заседании совета по управлению инновациями | Октябрь 2022 Май 2023 |
| Информационно-методическое распространение опыта Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |  |  |  |
| 2.1. | Создание информационного ресурса | Информационная кампания на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» http://vsevteme.ru/network/2290 | сентябрь 2022 г. |
| 2.2. | Освещение деятельности в социальных сетях | Сайт ДОУ, Тelegram | Постоянно |
| 2.3. | Организация методических мероприятий разного уровня | Педагогические советы, круглые столы, деловые игры, | В соответствии с планом |
| 2.4. | Участие в методических, научно-практических мероприятиях | Участие в краевых,районных, всероссийских вебинарах, семинарах, конференциях, родительских собраниях | Постоянно |
| 2.6. |  |  |  |
| Повышение квалификации |  |  |  |
| 4.1. | Курсы ПК |  |  |
|  | Организация курсовой подготовки педагогов на сайте «Учебно-методический портал» по теме : Организационно-педагогические основы системы нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО |  |  |