Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

 «Хабаровский краевой институт развития образования»

**КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС**

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

**ТЕМА**: «Развитие социальных связей в кадетском образовании как фактор развития кадетского движения в крае»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **СОГЛАСОВАНО****Куратор: Осеева Е.И., проректор по НИР,****кандидат педагогических наук****«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022** |

**Хабаровск** - **2022**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Целевой компонент**   **Цель**: разработка и апробация моделей социального партнерства ДОУ в реализации кадетского (прокадетского) образованияЗадачи:1. Обновление содержания основной образовательной программы и программы воспитания ДОУ в соответствии с моделью социального партнерства и региональной моделью кадетского образования.2. Разработка программно-методических, методических материалов соответствии с обновленным содержанием основной образовательной программы и программы воспитания.3. Организация обмена опытом работы по реализации модели социального партнерства через компоненты основной образовательной и программы воспитания.  |
|  | **Организационно-деятельностный компонент** |
| **Этапы (дата)** | **Основные направления деятельности** | **Основные мероприятия** | **Срок реализации** |
| 1.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, социальное партнёрство | Разработка нормативно-правовых актов (приказы, положения, договора с социальными партнерами и др.)- Приказ о создании рабочей группы по разработке модели социального партнерства, программы «Мы будущие кадеты» , корректировке ООП ДОУ и Программы воспитания. (09.08.2022)- Приказ об утверждении программы «Мы будущие кадеты» (от 29.08.2022 г.) -Приказ об утверждении проекта «Музейный комплекс «Патриот» (от29.08.2022 г.)- Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБОУ СОШ № 5 в рамках кадетского направления» (от 30.08.2022 г )- Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с Отделением Штаба местного отделения ВВПОД « ЮНАРМИЯ»(от 01.09.2022 г.)- Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБУ Краеведческий музей им.В.Е. Розова. (от 01.09.2022 г.)- Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБУ спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант». (от 29.08.2022 г.)- Приказ об утверждение плана взаимодействия с социальными партнерами в рамках кадетского направления (от 02.09.2022 г.) | Август 2022 г.-  |
| Разработка плана работы инновационной площадки | Июль 2022 г. |
| **2.2.**  | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс  | - Разработка модели социального партнерства;- Разработка плана (дорожной карты)реализации модели социального партнерства;-Разработка кадетского компонента в содержании основной образовательной программы и программы воспитания ДОУ; - Разработка программы «Мы будущие кадеты»- Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами детского сада;-Разработка проекта «Музейный комплекс «Патриот» в детском саду»- Разработка методических разработок : конспектов НОД, сценариев мероприятий, праздников, проектов в рамках кадетского направления;- Разработка программы по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности с элементами строевой подготовки юных кадетов «Здравия желаем» ;- Организация курсовой подготовки педагогов на сайте «Учебно-методический портал» по теме : Организационно-педагогические основы системы нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО*Организация педагогических советов, методических объединений:* «Тенденции в дошкольном образовании. Стратегии развития дошкольного образования Хабаровского края»- Педсовет: «Социальное партнерство в реализации кадетского направления .Инновационные направления работы ДОУ»- Педсовет «Применение технологии музейной педагогики в патриотическом воспитании дошкольников на современном этапе»- Круглый стол«Новые формы и технологии взаимодействия по нравственно- патриотическому воспитанию: в системе педагог – воспитанник – родитель; в системе детский сад-социум»- Семинар-практикум: Организация предметно-развивающей среды для осуществления нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста.Семинар – практикум с родителями «Как воспитать патриота»- Районное методическое объединение «Социальное партнерство как средство и форма развития патриотического воспитания» |  |
| **2.3.** | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | Подготовка к изданию образовательных продуктов инновационной деятельности (корректировка, оформление и др.), издание.- Отчет о практики взаимодействия в рамках модели социального партнерства по кадетскому (прокадетскому) образованию и воспитанию. -Программа «Мы будущие кадеты»-Проект «Музейный комплекс «Патриот» в ДОУ»;- Программа по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности с элементами строевой подготовки юных кадетов «Здравия желаем»;- Сборник разработок совместных мероприятий с социальными партнерами( праздников, досугов (в т. ч. приуроченных к государственным праздникам и знаменательным датам в Российской Федерации) в рамках кадетского образования. |  |
| **2.4.** | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности |  |
| Отчеты Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. | Октябрь 2023 |
| Участие в заседании совета по управлению инновациями |  Октябрь 2022 Май 2023  |
|  |  |  |  |
| **Информационно-методическое распространение опыта** Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |
| **2.1.** | Создание информационного ресурса | Информационная кампания на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» <http://vsevteme.ru/network/2290> | сентябрь 2022 г. |
| **2.2.** | Освещение деятельности в социальных сетях | Сайт ДОУ, Тelegram | Постоянно |
| **2.3.** | Организация методических мероприятий разного уровня | Педагогические советы, круглые столы, деловые игры, | В соответствии с планом |
| **2.4.** | Участие в методических, научно-практических мероприятиях | Участие в краевых,районных, всероссийских вебинарах, семинарах, конференциях, родительских собраниях | Постоянно |
| **2.6.** |  |  |  |
| Повышение квалификации  |
| **4.1.** | Курсы ПК |  |
|  | Организация курсовой подготовки педагогов на сайте «Учебно-методический портал» по теме : Организационно-педагогические основы системы нравственно-патриотического воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО |  |