Министерство образования и науки Хабаровского края

КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС (КИП)

при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физкультурно-оздоровительному развитию детей № 40 "Кораблик"г.Николаевска-на-Амуре, Хабаровского края

темаКИКа

«Модели социального партнерства в реализации кадетского (прокадетского) образования»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | СОГЛАСОВАНО Кураторы: Осеева Е.И., проректор по НИР, кандидат педагогических наук «____»__________2020 |
| --- | --- |

Хабаровск, 2020

Техническое задание КИП

| № | Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре) | Сроки реализации | Ожидаемый практический и научно-методический результат (по этапам и промежуточным этапам проектной работы) | Фактический результат практический и научно-методический результат, продукт по этапам и промежуточным этапам проектной работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Целевой компонент включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования края Цель -разработка моделейсоциального партнерства в реализации кадетского (прокадетского) образования Задачи: 1. Обновление содержания основной образовательной программы в соответствии с региональной моделью кадетского образования. 2. Разработка программно-методических, методических материаловв соответствии с обновленным содержанием основной образовательной программы. 3. Организация обмена опытом работы по реализациикомпонентов основных образовательных программ в соответствии с региональной моделью кадетского образования. |  |  |  |
| II | Организационно-деятельностный компонент Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства. | Август 2018 Август-Сентябрь 2019 | Разработка нормативно-правовых актов: - Приказ о создании рабочей группы по разработке проекта кадетской группы (от 29.08.2018 г.) - Положение о кадетской группе (от 29.08.2018 г) -Приказ об утверждении проекта «Мы будущие кадеты» (от29.08.2018 г.) - Создание страницы на сайте МБДОУ ДС № 40 и освещение там результатов инновационной деятельности. - Приказ об утверждении программы «Юные кадеты» (от 02.09.2019 г.) - Устав кадетской группы (от 02.09.2019 г.) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБОУ СОШ № 5 в рамках кадетского направления» (от 02.09.2019 г ) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с ОНДиПР по городу Николаевск-на-Амуре и Николаевскому муниципальному району ГУ МЧС России по Хабаровской области в рамках направления кадетской группы. (от 02.09.2019 г.) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБУ Краеведческий музей им.В.Е. Розова. (от 02.09.2019 г.) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МКМУ НРБ( районной библиотекой) (от 02.09.2019 г.) - Договор о сотрудничестве МБДОУ ДС № 40 с МБУ спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант». (от 02.09.2019 г.) -Положение о кадетском бале (от 02.09.2019 г.) - Приказ об утверждение плана взаимодействия с социальными партнерами в рамках кадетского направления (от 02.09.2019 г.) |  |
| 2.2. | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс гимназии; корректировка по ходу реализации. | Сентябрь - 2020 г. – апрель 2021 г. | Разработка и корректировка образовательных программ курсов внеурочной деятельности: - Разработка кадетского компонента в содержании основной образовательной программы ДОУ; - Разработка проекта «Мы будущие кадеты» - Разработка программы по дополнительному образованию нравственно-патриотической направленности «Юный кадет»; - Разработка положения о кадетской группе; - Разработка устава кадетской группы; - Разработка диагностического инструментария в рамках реализации программы «Юные кадеты»; - Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами детского сада; - Разработка методических разработок : конспектов НОД, сценариев мероприятий, праздников, проектов в рамках кадетского направления; - Разработка программы по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности с элементами строевой подготовки юных кадетов «Здравия желаем» ; - Разработка проекта создания мини-музея «Кадетское движение в России»; - Организация курсовой подготовки педагогов на сайте «Инфоурок» по теме:«Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы педагога дошкольной образовательной организации» Организация педагогических советов, методических объединений: - Общее родительское собрание «Что такое кадетское направление в ДОУ. Особенности кадетской группы» - Педсовет «Тенденции в дошкольном образовании. Стратегии развития дошкольного образования Хабаровского края» - Педсовет: «Инновационные направления работы ДОУ» - Педсовет « Особенности нравственно-патриотического воспитания дошкольников на современном этапе» - Круглый стол «Новые формы и технологии взаимодействия по нравственно- патриотическому воспитанию: в системе педагог – воспитанник – родитель; в системе детский сад-социум» - Семинар-практикум: Организация предметно-развивающей среды для осуществления нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Семинар – практикум с родителями «Как воспитать патриота» - Педсовет: «Промежуточные результаты внедрения в практику работы программы по дополнительному образованию нравственно-патриотической направленности детей дошкольного возраста «Юный кадет» - Районное методическое объединение «Гражданско – патриотическое воспитание в свете реализации ФГОС» |  |
| 2.3. | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности;тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | Март – май 2020 г. | Подготовка к печатному изданию образовательных продуктов инновационной деятельности (корректировка, оформление и др.), их издание: - Программа по дополнительному образованию нравственно-патриотической направленности «Юный кадет» - Программа по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности с элементами строевой подготовки юных кадетов «Здравия желаем»; - Сборник физкультурных занятий с элементами строевой и физической подготовки; - Сборник познавательных занятий по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников; - Сборник разработок кадетских праздников, досугов (в т. ч. приуроченных к государственным праздникам и знаменательным датам в Российской Федерации); - Изготовление Лэп-буков: «Юбилей победы», «Спасатель -звучит гордо». |  |
| 2.4. | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности. | январь –май 2021 г. | Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. |  |
| III. | Информационно-методическое распространение опыта Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику |  |  |  |
| 3.1. | Разработка комплект методических материалов | 2020 г. | Комплект методических материалов: - Сборник физкультурных занятий с элементами строевой и физической подготовки; - Сборник познавательных занятий по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников; - Сборник разработок кадетских праздников, досугов (в т. ч. приуроченных к государственным праздникам и знаменательным датам в Российской Федерации); -Создание сборника ЭОР по нравственно-патриотическому воспитанию |  |
| 3.2. | Организация семинара на муниципальном уровне | 2020 г. | Программа семинара, семинар - Районный семинар «Опыт организации и функционирования кадетского движения в ДОУ» |  |
| 3.3. | Информационная кампания на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» http://vsevteme.ru/network/2290 | постоянно | Страница на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» - Размещение ссылки http://vsevteme.ru/network/2290на сайте ДОУ, в разделе «Кадетское движение в ДОУ» |  |
| 3.4. | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук) | постоянно | Освещение деятельности в социальных сетях: - Создание страницы ДОУ в сети Инстаграм |  |
| IV | Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) |  |  |  |
| 4.1. |  |  | - Сборник познавательных занятий по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников; - Сборник разработок кадетских праздников, досугов (в т. ч. приуроченных к государственным праздникам и знаменательным датам в Российской Федерации); -Создание сборника ЭОР по нравственно-патриотическому воспитанию |  |
| 4.2. |  |  |  |  |